## Projet
Services de crises de Lanaudière
Backlog de projet
Date de début: 24 avril 2017
Date de fin: 2 juin 2017
No Tache | Tâche | Priorité | Semaine
1 | Préparation des fichiers de gestion de projet | 350 | 1
2 | Recherche d'informations (comparables, interne) | 380 | 1
3 | Compilation d'informations | 345 | 1
4 | Valider l'information | 360 | 1
5 | Organisation de l'information | 370 | 1
6 | Conception graphique coté client | 355 | 1
7 | Conception graphique coté administration | 355 | 1
8 | Conception de l'architecture de fichiers | 250 | 1
9 | Conceptualisation de la BDD | 300 | 2
10 | Modélisation de la BDD | 325 | 2
11 | Peuplage bidon de la BDD | 100 | 2
12 | Conception du HTML statique front-end | 400 | 2
13 | Recherche sur l'utilisation de tinyMCE et expérimentation | 175 | 2
14 | Conception et tests des modèles d'affichage de contenu | 255 | 2
15 | Conception et tests des vues d'affichage de contenu | 270 | 2
16 | Conception et test du controleur front-end | 300 | 2
17 | Conception du filtrage de ressources par Ajax | 125 | 2
18 | Conception du html statique back-end | 370 | 3
19 | conception et test des modèles d'affichage back-end | 225 | 3
20 | conception et test des vues d'affichage back-end | 240 | 3
21 | Intégration de tinyMCE | 200 | 3
22 | conception et test des modèles d'ajout back-end | 300 | 3
23 | conception et test des modèles de MAJ back-end | 300 | 3
24 | Tests exhaustifs | 360 | 4
25 | correction de bugs | 360 | 4
26 | Rédaction des textes finaux | 400 | 5
27 | Peuplage de la BDD | 400 | 5
28 | Validation & ajustement du produit | 500 | 5
29 | Rédaction du guide utilisateur | 480 | 5 et 6
30 | Rédaction des rapports de stage et d'un journal de progression | 500 | 1 à 6
31 | Nettoyage, documentation et optimisation du code | 300 | 5 et 6
32 | Archivage du projet | 300 | 6
33 | Autoformation diverse pour l'amélioration du site | 100 | 1 à 6

## Semaine 1
Services de crises de Lanaudière
Backlog semaine 1
Date de début: 24 avril 2017
Date de fin: 28 avril 2017
Temps Investi
No Tache | Tâche | Priorité | T. Estimé | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | T. Réel
1 | Préparation des fichiers de gestion de projet | 350 | 3:00 | 1:00 | 0:30 |  |  |  | 1:30
2 | Recherche d'informations (comparables, interne) | 380 | 1:30 | 1:30 |  |  |  |  | 1:30
3 | Compilation d'informations | 345 | 1:00 | 1:00 |  |  |  |  | 1:00
4 | Valider l'information | 360 | 1:00 |  | 1:00 |  |  |  | 1:00
5 | Organisation de l'information | 370 | 5:00 | 2:30 | 1:40 |  |  |  | 4:10
6 | Conception et présentation graphique coté client | 355 | 9:00 |  |  | 7:00 | 4:00 |  | 11:00
7 | Conception et présentation graphique coté administration | 355 | 9:00 |  |  |  | 3:15 | 3:30 | 6:45
8 | Conception de l'architecture de fichiers | 250 | 0:30 | 0:30 | 0:15 |  |  |  | 0:45
9 | Rédaction journal de progression & rapport Stage | 500 | 2:00 | 0:30 | 0:20 |  | 0:15 |  | 1:05
10 | Lectures sur le referencement et l'url re-writing | 100 | 2:00 |  | 2:00 |  |  |  | 2:00
11 | Installer Brackets, Photoshop et EasyPHP | 600 | 1:30 |  | 1:40 |  |  |  | 1:40
12 | Conceptualisation de la BDD | 300 | 0:00 |  |  |  |  | 1:10 | 1:10
13 | Modélisation de la BDD | 325 | 0:00 |  |  |  |  | 2:00 | 2:00
0:00
0:00
0:00
|  | T. Total: | 1899-12-31 11:30 | 1899-12-31 04:30 | 0.87847 | 0.58681 | 0.27431 | 0 | 1899-12-31 11:35
|  | 1899-12-31 11:30 | 0
|  | 1899-12-31 04:24 | 0.29167
|  | 0.8875 | 0.60069
|  | 0.59167 | 0.89236
|  | 0.29583 | 1899-12-31 04:55
|  | 0 | 1899-12-31 11:35
|  | charge initiale | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-04-28

## Semaine 2
Services de crises de Lanaudière
Backlog semaine 2
Date de début:1 mai 2017
Date de fin: 5 mai 2017
Temps Investi
No Tache | Tâche | Priorité | T. Estimé | 2017-05-01 | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | T. Réel
1 | FAIT À SEM.1 //Conceptualisation de la BDD | 300 | 0 | [5 empty] | 0
2 | FAIT À SEM.1 //Modélisation de la BDD | 325 | 0 | [5 empty] | 0
3 | Peuplage bidon de la BDD | 100 | 0.125 |  | 0.041667 |  | 0.041667 |  | 0.083333
4 | CANCEL C'est pas mal les vues //Conception du HTML statique front-end | 400 | 0 | [5 empty] | 0
5 | Recherche sur l'utilisation de tinyMCE et expérimentation | 175 | 0.16667 |  |  | 0.083333 |  |  | 0.083333
6 | Conception et tests des modèles d'affichage de contenu | 255 | 0.125 |  | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 |  | 0.0625
7 | Conception et tests des vues d'affichage de contenu | 270 | 0.375 |  | 0.20833 | 0.16667 | 0.052083 | 0.29167 | 0.71875
8 | Conception et test du controleur front-end | 300 | 0.083333 |  | 0.041667 |  |  |  | 0.041667
9 | Conception du filtrage de ressources par Ajax | 125 | 0.041667 |  |  | 0.020833 | 0.03125 |  | 0.052083
10 | Conception de la première connexion admin. | 250 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  |  | 0.33333
11 | Modification du fichier de backlog | 50 | 0 |  |  |  | 0.013889 |  | 0.013889
12 | lire et faire et tests de style de input checkbox/radio | 10 | 0 |  |  |  | 0.0625 |  | 0.0625
0
0
0
0
|  | T. Total: | 1899-12-31 06:00 | 0.91667 | 0.60417 | 0.3125 | 0.090278 | 0 | 1899-12-31 10:50
|  | 1899-12-31 06:00 | 0
|  | 1899-12-31 | 0.33333
|  | 0.75 | 0.64583
|  | 0.5 | 0.9375
|  | 0.25 | 1899-12-31 03:50
|  | 0 | 1899-12-31 10:50
|  | charge initiale | 2017-05-01 | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 2017-05-05

## Semaine 3
Services de crises de Lanaudière
Backlog semaine 3
Date de début: 8 mai 2017
Date de fin: 12 mai 2017
Temps Investi
No Tache | Tâche | Priorité | T. Estimé | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | T. Réel
1 | conception et test des modèles d'affichage back-end | 225 | 0.16667 | [5 empty] | 0
2 | conception et test des vues d'affichage back-end | 370 | 0.54167 | [5 empty] | 0
3 | Intégration de tinyMCE | 200 | 0.083333 | [5 empty] | 0
4 | conception et test des modèles d'ajout back-end | 300 | 0.14583 | [5 empty] | 0
5 | conception et test des modèles de MAJ back-end | 300 | 0.14583 | [5 empty] | 0
6 | Recherche extension sélecteur de couleurs | 100 | 0.041667 | 0.041667 |  |  |  |  | 0.041667
7 | Finalisation de la conception coté client | 310 | 0.25 | 0.21875 |  |  |  |  | 0.21875
8 | Recherche et expérimentation intégration de paypal | 325 | 0.083333 | 0.041667 |  |  |  |  | 0.041667
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | T. Total: | 1899-12-31 11:00 | 1899-12-31 03:45 | 1899-12-31 03:45 | 1899-12-31 03:45 | 1899-12-31 03:45 | 1899-12-31 03:45 | 0.30208
|  | 1899-12-31 11:00 | 0
|  | 1899-12-31 04:00 | 0.30208
|  | 0.875 | 0.30208
|  | 0.58333 | 0.30208
|  | 0.29167 | 0.30208
|  | 0 | 0.30208
|  | charge initiale | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12

## Semaine 4
Services de crises de Lanaudière
Backlog semaine 4
Date de début: 15 mai 2017
Date de fin: 19 mai 2017
Temps Investi
No Tache | Tâche | Priorité | T. Estimé | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | T. Réel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | T. Total: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | charge initiale | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-19

## Semaine 5
Services de crises de Lanaudière
Backlog semaine 5
Date de début: 22 mai 2017
Date de fin: 26 mai 2017
Temps Investi
No Tache | Tâche | Priorité | T. Estimé | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | T. Réel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | T. Total: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | charge initiale | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 2017-05-26

## Semaine 6
Services de crises de Lanaudière
Backlog semaine 6
Date de début: 29 mai 2017
Date de fin: 2 juin 2017
Temps Investi
No Tache | Tâche | Priorité | T. Estimé | 2017-05-29 | 2017-05-30 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | T. Réel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | T. Total: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | charge initiale | 2017-05-29 | 2017-05-30 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 2017-06-02